Devoir en gestion de projet

Nom : Hue Prénom : Clément Département : INFO 4

Q1 / Merci de me définir une gestion de projet du type Agile :

Dans la méthodologie agile, il y a différent rôle :
- le product owner : le client
- le scrum master : s’assure de l’application de la méthodologie agile

Dans un premier temps, des users story sont définis , une user story est définis par un nom, un degré d’importance, des story points (estimation du temps de travail), une explication.
Les users story sont hiérarchisée avec le client dans le product backlog selon la méthode Moscow
Ces users story sont découpées en plusieurs itérations (sprint)
Un sprint commence par une réunion de planification (sprint planning meeting) durant laquelle, des users story prioritaires sont sélectionnées depuis le product backlog, et seront à réaliser durant le sprint. Un sprint dure de 2 à 4 semaines durant lesquelles, les users story sont développées, testées puis livrées, l’ensemble des livraisons d’un sprint est nommé le sprint backlog.
Durant un sprint, l’équipe de développement se réunit tous les jours durant des réunions d’un quart d’heure nommé scrum meeting durant lesquelles chaque membres de l’équipe fait état de leur avancement :
- ce qu’il a fait la veille
- ce qu’il va faire aujourd’hui
- ses difficultés
Ces réunions durent une quinzaine de minutes.
Tout au long d’un sprint, une burdown chart est définis, celle-ci permet de voir l’état d’avancement du sprint, cette burdown chart est une courbe dessinée à partir du nombre de jours que dure le sprint en fonction des story points des users story.
A la fin d’un sprint, une autre réunion est réalisé : le sprint meeting review. Il s’agit de présenter la solution au client et d’avoir son retour, les améliorations et problèmes recueillis durant ce test seront ajoutés au product backlog afin qu’ils soient corrigés/ améliorés lors du prochain sprint.

Situation fictive : Nous sommes en Janvier 2021, vous travaillez à Paris dans une start-up spécialisée dans la gestion de contenus digitaux sur internet (principalement de la vidéo), on vous demande d’organiser un salon à Amsterdam nommé IBC (https://www.ibc.org/). Votre note de cadrage, obtenue à la sortie d’un entretien avec le directeur général contient les informations suivantes :

Besoin :

Être présent sur notre propre stand durant le salon IBC, présenter nos applications sur des ordinateurs de type « Hewlett Packard » avec des processeurs Intel de la dernière génération. (HP est au courant et d’accord sur ce point de partenariat). Vous pouvez demander de l’aide à tout le monde.

Contraintes :

  - Évènement au Pays-Bas en Anglais
  - Garantir que les logiciels ne soient pas copiés

Projet :

  - 100 000 euros.
  - Obtenir une version bêta stable du logiciel
  - IBC se tiendra du 10 au 13 Septembre 2021
  - 12 personnes de l’entreprise présentes au salon en provenance d’Europe et des USA
  - Organiser des rencontres avec des prospects sur stand ou dans des salons particuliers
  - Avoir une démo qui tourne en boucle
Vous hésitez entre quatre outils de planification :

- Un système de planification de type Kanban (« Kanban » veut dire étiquette). Exemple trello.com
- Un système de planification de type burndown (graphique d'avancement en français)
Exemple ci-dessous de burn down (provenance : Wikipédia)

Un Gantt traditionnel
Exemple (provenance : Wikipédia)

- Un calendrier traditionnel
- Autre chose

Q2/ Merci de définir le ou les outils de planification que vous allez prendre et de justifier votre réponse :

Un système de planification kanban pour lister les taches à effectuées, leurs définir une importance et un volume de travail. Ces tâche pourront être ainsi répartis et priorisées. Et une burdown chart pour voir l’état d’avancement de ces tâches, si la préparation s’effectue correctement, ou si du retard est entrain de s’accumuler.

Q3/ Merci de d’imaginer et de me définir en première lecture les risques du projet et de me les présenter :

Risques	Probabilité	Gravité	Description
Retard	Moyenne	Haute	Un retard serait très problématique étant donnée que la date du salon est fixée et ne peut être repoussée
Dysfonctionnement du logiciel	Moyenne	Haute	Si le logiciel ne fonctionne pas correctement, cela va gâcher toute la présentation durant le salon
Fuite et copie du logiciel	Faible	Très Haute	En cas de fuite, l’entreprise perd le monopole du logiciel et ne pourra le vendre comme espéré
Dysfonctionnement des ordinateurs durant le salon	Faible	Haute	En cas de dysfonctionnement des ordonnateurs HP, la présentation ne pourra se faire correctement
Barrière de la langue	Moyenne	Faible	Le salon étant en anglais, des incompréhensions avec les visiteurs peuvent se produire
Le salon est annulé	Très faible	Très haute	En cas d’annulation du salon, l’entrepris ne pourra présenter son produit, et toute la préparation effectuée sera de l’investissement perdu
Personne de l’entreprise non présente	Moyenne	Moyenne	Il est possible que parmi les 12 personnes de l’entreprise venant d’Europe et des USA ne soient pas tous là, cela peut engendrer des complications lors du salon.
Dépôt de bilan	Très faible	Très très haute	L’entreprise est en dépôt de bilan, tout est annulé

Q4/ Quand peut-on parler de production et quand peut-on parler de projet ?

Un projet est un engagement temporaire permettant d’atteindre un objectif. Il est définis par une date de début et de fin, et se termine lorsque l’objectif est atteint.
La production n’a pas de limite de temps, généralement on produit en continue, et « produire » est l’objectif en soit. Il n’y a pas réellement d’objectif spécifique.